## Sheet1
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเกษตรกร รวมทั้งการบริหารจัดการงบประมาณ ทรัพยากร และการให้บริการประชาชน จึงจำเป็นต้องดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจึงจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานในการป้องกัน เฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ขั้นตอนหรือวิธีการปฎิบัติ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์
ด้านที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตและคุณธรรมจริยธรรม
1. ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy และ การต่อต้านการทุจริต | เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของ องค์กรในการป้องกันการ ทุจริตและงดรับของขวัญ | 1. จัดทำประกาศนโยบาย 2. แจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบ 3. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ 4. ติดตามผลการปฏิบัติ | ต.ค. 68 – ก.ย. 69 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักบริหารกลาง | ระหว่างดำเนินการ
2. โครงการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน | เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและ ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม | 1. กำหนดหลักสูตรอบรม 2. จัดอบรมบุคลากรส่วนกลางและจังหวัด 3. ประเมินผลความรู้ 4. สรุปผลการดำเนินงาน | ธ.ค. 68 – มี.ค. 69 | 100,000 บาท | สำนักกฎหมายและ คุ้มครองสิทธิเกษตรกร | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ด้านที่ 2 การป้องกันและบริหารความเสี่ยงการทุจริต
1. การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ | เพื่อป้องกันและลดโอกาส เกิดการทุจริตในกระบวน งานสำคัญ | 1. วิเคราะห์กระบวนงานที่มีความเสี่ยง 2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 3. กำหนดมาตรการควบคุม 4. ติดตามผลและรายงาน | ต.ค. 68 – ธ.ค. 68 | ไม่ใช้งบประมาณ | ทุกสำนัก | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. มาตรการควบคุมการใช้ ทรัพย์สินของราชการและ รถราชการ | เพื่อป้องกันการนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว | 1. ทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำทะเบียนควบคุม 3. ตรวจสอบการใช้งานเป็นระยะ 4. รายงานผลต่อผู้บริหาร | ต.ค. 68 – ก.ย. 69 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักบริหารกลาง | ระหว่างดำเนินการ
ด้านที่ 3 การเพิ่มความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
1. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตามเกณฑ์ ITA (OIT) | เพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ได้อย่างโปร่งใส | 1. รวบรวมข้อมูลที่ต้องเปิดเผย 2. เผยแพร่บนเว็บไซต์ 3. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน 4. ปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง | ต.ค. 68 – ก.ย. 69 | ไม่ใช้งบประมาณ | ทุกสำนัก | ระหว่างดำเนินการ
2. การเผยแพร่ข้อมูลด้าน งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง | เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ในการใช้งบประมาณของรัฐ | 1. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2. เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 3. รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ต.ค. 68 – ก.ย. 69 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักการคลังและ งบประมาณ | ระหว่างดำเนินการ
ด้านที่ 4 การเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และจัดการเรื่องร้องเรียน
1. พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนและบุคลากร ในการแจ้งเบาะแส | 1. จัดทำช่องทางร้องเรียนออนไลน์ 2. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน 3. คุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียน 4. ติดตามและรายงานผล | ต.ค. 68 – ก.ย. 69 | 30,000 บาท | สำนักกฎหมายและ คุ้มครองสิทธิเกษตรกร | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. การติดตามและตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน | เพื่อให้การดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนเป็นไปตามระยะ เวลาที่กำหนด | 1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 2. ตรวจสอบข้อเท็จจริง 3. รายงานผลต่อผู้บริหาร 4. แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ | ต.ค. 68 – ก.ย. 69 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักกฎหมายและ คุ้มครองสิทธิเกษตรกร | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ด้านที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเฝ้าระวังภาคประชาชน
1. การรับฟังความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะจากเกษตรกรและ ประชาชน | เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการดำเนินงาน | 1. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 2. เปิดช่องทางเสนอข้อคิดเห็นออนไลน์ 3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ 4. นำผลไปปรับปรุงการดำเนินงาน | พ.ย. 68 – ส.ค. 69 | 50,000 บาท | สำนักกิจการสภา | ระหว่างดำเนินการ
2. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน สิทธิและการป้องกันการทุจริตแก่ เกษตรกร | เพื่อสร้างเครือข่ายภาค ประชาชนในการเฝ้าระวัง การทุจริต | 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 2. จัดเวทีให้ความรู้ในพื้นที่ 3. ประเมินผลการรับรู้ของผู้เข้าร่วม | ม.ค. 69 – ก.ย. 69 | 80,000 บาท | สำนักกฎหมายและ คุ้มครองสิทธิเกษตรกร ร่วมกับสำนักงาน สภาเกษตรกรจังหวัด | ระหว่างดำเนินการ